מועצה מקומית קרני שומרון

החברה הכלכלית לקרני שומרון בע”מ

מכרז משותף פומבי מס' 3/2021

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה, חיבור לרשת החשמל ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית קרני שומרון

מרץ 2021

מכרז משותף פומבי מס' 03/2021 לתכנון אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית קרני שומרון

תוכן עניינים

2.	מסמך ב' - חוזה התקשרות	5

1.	מסמכי החוזה	5

2.	הגדרות ופרשנות	6

3.	נספחים	9

4.	סתירות בין מסמכים	10

5.	הצהרות הקבלן	10

11.	היקף ההתקשרו	13

12.	התחייבות הקבלן בדבר אופן ביצוע העבודה	13

13.	העמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן	13

14.	מועד תחילת ביצוע העבודה	13

15.	תקופת הביצוע	13

16.	שלבים בביצוע והפסקות	14

17.	פיצויים מוסכמים בגין איחור	14

18.	הארכת מועד תקופת הביצוע	14

19.	אספקת תכניות ומסמכים אחרים והזכויות בהם	15

20.	שיטות ביצוע ולוחות זמנים	15

21.	הפסקת העבודה	15

22.	כניסה לעבודה על הגג וקבלת חזקה לצורכי הפעילות	16

23.	שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות אחרים	16

24.	ניהול הפרויקט על ידי הקבלן	16

25.	ניהול יומן עבודה	16

26.	החזקת מסמכים באתר	17

27.	אי פגיעה בנוחות הציבור	17

28.	שעות העבודה ומועדי העבודה	17

30.	בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים	18

32.	אספקת עובדים ע"י הקבלן	19

33.	הרחקת עובדים מהאתר	19

34.	אופן קבלת עובדים ותנאי העסקתם	19

35.	תנאים סוציאליים	19

36.	העדר קשר משפטי בין המזמינה לעובדי הקבלן	20

37.	תביעות עובדים ושיפוי	20

38.	פנקסי כח אדם	20

39.	אספקת ציוד, מתקנים וחומרים	20

40.	חומרים ומוצרים	20

41.	ביצוע מקצועי	21

42.	הזכות להורות על ביצוע שינויים	21

43.	נזקים לגוף או לרכוש	22

44.	ביטוחים	22

45.	בטיחות	22

46.	שיעור התמורה	23

47.	התמורה בגין תקופת הביצוע והבדק	23

62.	זכויות יוצרים	32

64.	הסבת החוזה	32

65.	קיזוז	32

66.	ביצוע על ידי המזמינה	33

67.	שימוש או אי-שימוש בזכויות, סטיות וארכות	33

68.	שינוי החוזה	33

69.	מיצוי ההתקשרות	33

70.	סמכות שיפוט	33

71.	הודעות	33

מסמך ב' - חוזה התקשרות

## שנערך ונחתם ב____________, ביום __________ לחודש __________ בשנת 2021

##### בין

מועצה מקומית קרני שומרון ו/או החברה הכלכלית לקרני שומרון בע”מ

(להלן: "המזמינה")

##### לבין

(להלן: "הקבלן")

הואיל 	והמזמינה מעוניינית בביצוע עבודות ניהול, אספקה, התקנה ותפעול ותחזוקה של מערכות סולאריות במבני הציבור שבבעלות מועצה מקומית קרני שומרון )וכהגדרת "המערכת" בחוזה זה להלן);

והואיל 	והמזמינה פרסמה מכרז פומבי מס' 3/2021 לביצוע העבודות הדרושות להקמת המערכת (להלן: "המכרז") והצעתו של הקבלן למכרז התקבלה על-ידי המזמינה;

והואיל	והקבלן מצהיר כי הוא בעל הניסיון, הידע, המיומנות והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות הדרושות להקמת המערכת כנדרש לפי מכרז וחוזה זה;

והואיל	והצדדים הסכימו לכך שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי, הכל כמפורט בחוזה זה ומסמכי המכרז על נספחיו השונים, לרבות המפרטים המצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל	והמזמינה מוכנה למסור לקבלן את ביצוע העבודות להקמת המערכת והקבלן מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודה כאמור, הכול בהתאם לתנאים המפורטים להלן;

והואיל	וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע לחוזה זה.

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

### פרק א' – כללי

- מסמכי החוזה

  - המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה.

  - הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  - מסמכי המכרז על נספחיו השונים, לרבות התשובות שניתנו בכתב מאת המזמינה לשאלות ההבהרה, ככל שניתנו, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

  - הצעתו של הקבלן, לרבות המחירים שלהם התחייב, ולרבות פרטים ומסמכים שנמסרו על ידי הקבלן על פי דרישת המזמינה.

  - כלל המפרטים שפורטו במסמכי המכרז ובחוזה, בין אם צורפו להם ובין אם לאו.

  - תכניות נוספות שיצורפו לצו התחלת העבודה, ככל שיצורפו.

  - לוחות הזמנים לביצוע העבודות, כפי שיפורטו בצו התחלת העבודה או כפי שיאושרו לקבלן על ידי המפקח.

- הגדרות ופרשנות

  - בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

| המונח | פירושו |
| --- | --- |
| "המכרז" | מכרז פומבי מס' 3/2021 לביצוע עבודות לאספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות, לרבות כל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז, ולרבות, פרוטוקולים והבהרות למכרז האמור. |
| "ההסכם" | מסמך זה, הנספחים המצורפים אליו וכן המסמכים הנוספים שאינם מצורפים להסכם זה, ככל שהם נזכרים בהוראותיו של ההסכם כנספחים מחייבים. הפניה בהסכם זה או באחד הנספחים ל"הסכם" או ל"מסמכי ההסכם", משמעה הפניה להסכם זה ולנספחיו. |
| "הפרויקט" | ביצוע עבודות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור שבבעלות מועצה מקומית קרני שומרון כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו. |
| "העבודות" | כהגדרתן במסמך א' למסמכי המכרז |
| "הגגות" או "הגג" | הגג/ות עליו/הם ייבנו המערכות ויבוצעו העבודות כמפורט במסמך ד' למסמכי המכרז. |
| "שלבי העבודה" | כמפורט בהסכם ההקמה |
| "המערכת" | ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות מסמכי המכרז. |
| "חומרים" | חומרים שסופקו על-ידי הקבלן למקום המערכת, למטרת ביצוע המערכת והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן המערכת, בין מוגמרים בין אם לאו ולרבות כל פריטים, מוצרים, חלקים, אביזרים, ציוד, מערכות, מכונות, מכשירים, כלים וכיו"ב. |
| "המפרט הטכני" או "המפרט המיוחד" | מפרט טכני מיוחד המצורף כמסמך ג-2 למסמכי המכרז, ואשר מפרט את הדרישות הטכניות בכל הנוגע לביצוע העבודות מושא מכרז זה, לרבות, כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת שייערך בו. |
| "המפרט הבינמשרדי" | המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ("הספר הכחול") לביצוע עבודות מושא המכרז. זאת בגרסתם המעודכנת ביותר נכון למועד הגשת ההצעות במכרז זה; מובהר, כי בהגשת ההצעות למכרז זה, יראו את כל אחד מן המציעים כאילו הצהיר, כי מצוי בידיו המפרט הבין משרדי, בנוסחו המעודכן ביותר. |
| "המפרטים" | המפרט הטכני או המפרט המיוחד והמפרט הבינמשרדי |
| "חודש" | חודש קלנדרי על-פי הלוח הגרגוריאני. |
| "המדד" | כל עוד לא הוגדר אחרת במסגרת המכרז - המדד הנו מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד אחר אשר יבוא תחתיו. |
| "המנהל" או "נציג המזמינה" | מי שנקבע כמנהל מטעם המזמינה. |
| "מנהל הפרויקט" | מי שנתמנה בהודעה בכתב לקבלן, מעת לעת, על- ידי המזמינה לנהל את ביצוע העבודות הכלולות בפרויקט ו/או לפקח על ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו. המזמינה תהיה רשאית בכל עת לשנות בכתב את זהות מנהל הפרויקט. ככל שלא ימונה על-ידי המזמינה מנהל הפרויקט מטעמה, ישמש המנהל או מי שימונה על-ידו כמנהל הפרויקט מטעם המזמינה. |
| "המפקח" | כפי שנקבע על-ידי המזמינה במסגרת המכרז, ככל שנקבע, או כל אדם או גורם אחר אשר ימונה מעת לעת ע"י המזמינה כבא-כוחה כדי להשגיח, לפקח ולבקר את אופן ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן והשלמתן בהתאם להוראות ההסכם; למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקום בהסכם זה שבו הוענקו סמכויות למפקח, הרי שסמכויות אלה ניתנות לביצוע גם על-ידי מהנדס המזמינה. |
| "הקבלן" | הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע המערכת או כל חלק ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית אחת, יראו את כל הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד. |
| "יום תחילת ביצוע המערכת" | התאריך המפורט בצו התחלת העבודה. |
| "צו התחלת עבודה" | הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות על גג מסויים, במועד הנקוב בה; לא יהא תוקף לצו התחלת עבודה שנערך ו/או שניתן לפני חתימתם של הצדדים כדין על החוזה. |
| "יום סיום ביצוע המערכת" | היום שבו מסתיים פרק הזמן הקבוע במפרטים המצורפים לחוזה זה לשם ביצוע כל העבודות להקמת הפרויקט, לרבות מועד מאוחר יותר או מוקדם יותר כפי שעודכן על ידי המזמינה בהתאם להוראות החוזה. |
| "יום סיום הגג בפועל" | המועד שצוין כמועד סיום הגג בתעודת הגמר, תעודת הגמר החלקית או תעודת הגמר המותנית, לפי העניין. בהיעדר תעודת גמר כאמור, בכל מסמך אחר שיימסר לקבלן על-ידי מנהל הפרויקט, ובו אישור על השלמת הגג. |
| "תעודת גמר" או "תעודת השלמת המערכת" | מסמך ערוך בנוסח המצורף כנספח ו' להסכם זה, אשר מעיד על השלמת המערכת בהתאם להוראות הסכם זה; תעודת גמר יכול להיות חלקית או מותנית, זאת בהתאם להוראות הסכם זה. |
| "תעודת סיום המערכת" או "תעודת סיום" | מסמך ערוך בנוסח המצורף כנספח ט' להסכם זה, אשר מעיד השלמתו המלאה של המערכת, לרבות, תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים ו/או הנזקים במהלך תקופת הבדק. |
| "תקופת הבדק" | תקופה שתחילתה ממועד קבלת תעודת גמר לגג האחרון שהותקן ביחס למכרז זה ועד לתום 24 חודשים מהמועד האמור |
| "תקופת האחריות" | לאורך תקופת ההתקשרות לרבות הארכותיה ככל שבוצעו. |
| "תקופת התחזוקה" | 36 חודשים מתום תקופת הבדק + אופציה הנתונה למזמינה לעד 5 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים, כל אחת. |
| "היקף החוזה המקורי" | ההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע המערכת על פי מסמכי החוזה, כפי שאושר על-ידי ועדת המכרזים של המזמינה כחלק מהליך קבלת הצעת הקבלן למכרז. |
| "היקף החוזה המעודכן" או "שכר החוזה" או "התמורה" | הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, כפול הספק הפאנלים המותקנים המתוכנן על פי הערכת המזמינה |
| "מקום המערכת" "אתר העבודות" או "האתר" | גג המצוי במקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע המערכת. |
| "מחירון דקל" | מחירון דקל בנייה ותשתיות התקף במועד הגשת ההצעות למכרז, ללא תוספות כלשהן בניכוי 20%. |
| "דוחות" | כל הדוחות המצורפים במסגרת מסמכי המכרז, לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת שייערך בהם |
| "תו תקן" | לרבות אישור ת"ת (תהליך תקני) הניתן על ידי מכון התקנים הישראלי. |
| "חוק רישום קבלנים" | חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969, לרבות כל התקנות שהוצאו מכוחו, ולרבות כל תיקון או שינוי שיהיה בחוק או בתקנות כאמור. |
| "לוח זמנים מפורט" | לוח זמנים שיוכן על-ידי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, אשר יהא תואם את הוראות המכרז, ואשר יאושר על-ידי המזמינה ו/או המפקח, לרבות, כל תיקון ו/או עדכון שיאושר על-ידי המזמינה ו/או המפקח ללוח הזמנים המפורט. |
| "הציוד" | הציוד, הכלים, החומרים, המכשירים והמתקנים השייכים לקבלן - שיימצאו באתר לצורך ביצוע העבודה בעת מתן הודעת תפיסה כהגדרתה |

  - חוק הפרשנות, התשמ"א-1981 יחול על החוזה, כך שייראו את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.

  - חוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות, או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

- נספחים

  - הנספחים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לא, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

נספח א'	נוסח כתב ערבות לביצוע

נספח ב'	נוסח כתב ערבות תקופת האחריות

נספח ג' 	אישור עריכת הביטוחים

נספח ד'	לוח זמנים שלדי לביצוע המערכת (וככל שלא קיים אזי לו"ז שיוכן על ידי הקבלן ויאושר על ידי המזמינה, ייחשב כלוח הזמנים הבסיסי לביצוע המערכת)

נספח ה'        	הצהרת היעדר תביעות

נספח ו'	תעודת גמר/תעודת השלמת מבנה (זמני/חלקי/סופי)

נספח ז'	אישור מסירת גג להתקנה

נספח ח'	תעודת השלמה אישור OFF GRID

נספח ט'	תעודת סיום אישור ON GRID

נספח י'	רשימת אישורים ובדיקות לחשבון סופי

נספח י"א 	טבלת פיצויים מוסכמים

נספח י"ב 	התחייבות לשמירת תפוקה

נספח י"ג	התחייבות לשמירה על כללי הבטיחות ותקנות הבטיחות

נספח י"ד	צו התחלת עבודות

מסמך ג'	מפרטים

מסמך ג-1	המפרט הבין משרדי (אינו מצורף, אך מחייב)

מסמך ג-2	מפרט טכני מיוחד

מסמך ד'	רשימת ושטחי גגות

  - למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות אלה שלא צרפו אליו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות בענין זה.

- סתירות בין מסמכים

  - בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה ו/או בתנאי המכרז ו/או בנספחיהם, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד ובתנאים המיוחדים, יראו את כל הסעיפים כמשלימים, במידה ולא ניתן ליישב בין הסעיפים סדר העדיפות לעניין הביצוע ו/או התשלום יגבר התנאי המחמיר ו/או המיטיב למזמינה בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  - הוראה שנתנה המזמינה בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין בדרך של תיקון המכרז ושינויו ובין בדרך של תשובה לשאלות הבהרה או תשובות במסגרת "סיור קבלנים" – תיחשב כחלק ממסמכי החוזה ותגבר על הוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכי החוזה שקדמו לה בזמן, זולת אם נקבע בה במפורש שלא תגבר כאמור.

  - גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שמנהל הפרויקט מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, אזי יפנה הקבלן בכתב למנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של מנהל הפרויקט, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל הפרויקט כאמור לעיל.

- הצהרות הקבלן

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל החומרים והאביזרים שיסופקו ויותקנו על ידו ישאו תו תקן ו/או תו השגחה וכי הוא אחראי לבדיקת התאמת האביזרים על ידי הגורמים המוסמכים וקבלת אישורם לכך.

  - הקבלן מצהיר קיבל את כל חומרי המכרז כולל דו״חות סיור מקדימים של הגגות. הקבלן על פי שיקול דעתו ומיטב הבנתו וניסיונו, בחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה ו/או הנובעים ממנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, כלפי המזמינה, שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו. כמו כן, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שייתכן שבאתרי העבודה תבוצענה עבודות אחרות על ידי קבלנים אחרים, והוא מתחייב לשתף עמם פעולה בכל הקשור בביצוע העבודה.

  - הקבלן מצהיר כי קרא את תנאיי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע העבודות בתנאים ובמועדים שנקבעו למסירתם על ידי המזמינה ועל פי כל דין. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש לביצוע העבודה, לפי העניין, במועדים ובתנאים שנקבעו בחוזה זה.

  - הקבלן מצהיר כי הינו מכיר את כל ההנחיות, ההוראות והדינים החלים על ביצוע העבודות להקמת המערכת וכי  יפעל על פיהם.

  - הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים והטכניים, כח העבודה המיומן, המתקנים, החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות בהתאם להוראות חוזה זה, כי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה וכי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

  - הקבלן מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז, ואלה יתקיימו בו גם במשך כל תקופת התקשרותו עם המזמינה בהסכם זה.

  - הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמינה תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין שינוי כאמור.

  - הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמינה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע את הפרויקט באופן חלקי בלבד ו/או שלא להתחיל בביצוע הפרויקט כלל ואף לבטלו.

  - הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובמתקנים או בחומרים שלגביהם קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי, אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או בנספחיו, שאז תגבר קביעה מפורשת זו.

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שזכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז, במסמכי החוזה, בתכניות, לרבות המסמכים שיצורפו להן, שייכות למזמינה וכי הוא לא יעשה בהם שימוש כלשהו אלא לצורך ביצועו של חוזה זה.

  - הקבלן מצהיר כי בכל מקרה, לרבות מקרים בהם יתעוררו חילוקי דעות בינו לבין המזמינה בנוגע לביצוע חוזה זה, הוא לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות או להפסיקן.

- שלבי העבודות הינן:

  - שלבי העבודה יכולו על כל גג בנפרד ולא על כלל הפרויקט

  - הכנה של השטח בו מבוצעות העבודות, לרבות ולא רק, הכנה של השטח בו מבוצעות העבודות ובכלל זה איטום ככל הנדרש והזזת מזגנים ככל הנדרש, פינוי פסולת וניקיון הגגות

  - תכנון, לרבות ולא רק, כל הפעולות הנדרשות לצורך תכנון המערכת, בחינת הצורך בהגשת בקשה להיתר או פטור מהיתר ככל הנדרש בהתאם לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד 2014 ועל פי כל דין לרבות ספר אמות מידה המפורסם על ידי רשות החשמל.

  - ביצע כל הרכש הנדרש לצורך הקמה של המערכות על כל הרכיבים הנדרשים על פי התכנון המאושר ועל פי הגג עליו תתוקן המערכת

  - ביצוע כל התשתיות הדרושות, הובלה ופריקה, פינוי פסולת, עובדים, ציוד וכלי עבודה, אביזרי בטיחות, הסדרי תנועה זמניים, גידור וסימון, שמירה, לרבות, כל הפעולות הדרושות לצורך התארגנות לביצוע העבודות או כל חלק מהן, ולרבות, כל עבודה נלווית הדרושה לצורך השלמת הפרויקט כהגדרתו במכרז;

  - הקמת המערכות כולל ולא רק התקנה של כלל הרכיבים הנדרשים לצורך הקמה המערכת וחיבורה לרשת החלוקה של חברת חשמל והכלל זה כל הנדרש לצורך חיבור המערכת על פי דרישות חברת חשמל ועל פי התיאום הטכני.

  - ביצוע בדיקות קבלה ומסירת התקנתה

  - ביצוע תחזוקה שוטפת כהגדרתה במסמכי המכרז ומתן אחריות לתקופה כמפורט במסמכי המכרז.

- השגת רישיונות והיתרים (ככל הדרוש)

  - אותן פעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות מושא חוזה זה, שביחס לאופן ביצוען קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, יבוצעו בהתאם לאותם חוקים, תקנות או הוראות.

  - ידוע לקבלן כי המזמינה פנתה לחברת חשמל לצורך קבלת אישור כניסה למכסה לכלל המבנים שבפרויקט. וכן ידוע לקבלן כי על פי תקנה 26 לחוק התכנון והבניה לא נדרשת הוצאת היתר בניה לצורך התקנת מערכת סולארית על גג המערכת. למרות האמור, מתחייב הקבלן כי ככל שידרש יהיה אחראי וישא בכל העלויות הנדרשות לצורך קבלת היתר או קבלת אישור כניסה למכסה. וכי ממועד החתימה על חוזה עם המזמינה, ימשיך בתהליך הרישום מול חברת חשמל ו/או הועדה המקומית מהסטטוס בו הוא נמצא עד לחיבור המערכת לרשת החלוקה ולאורך כל תקופת הפרויקט

  - העבודות להקמת המערכת נשוא חוזה זה בשיטת הזמנת עבודות לתכנון רכש וביצוע מלא –Turn Key . כאמור לעיל, במסגרת זו הקבלן יהיה אחראי, ככל שנדרש, בין היתר, לכל הפעולות הנדרשות לצורך תכנון המערכת, רישוי המערכת, לרבות הגשת בקשת כניסה למכסה, להיתר בניה וקבלת היתר הבניה, תיאום טכני עם חברת חשמל, קבלת המכסה מחברת החשמל, ביצוע בדיקות מחלק, ביצוע בדיקות קבלה ובדיקות מסירה וכן מסירת המערכת על מרכיביה, ותחזוקת והתקנת המערכת לרבות אחריות על המערכת.

  - הקבלן מתחייב להמציא, ככל שנדרש ועל חשבונו וככל שנדרש על פי כל דין, אישורים רשמיים מהרשויות המוסמכות ומאת הגופים הרלוונטיים לאותן פעולות, לרבות: הכנה לקבלת היתר בניה, חברות התקשרות (בזק) חברות סלולאר, כבלים, לווין, חברת החשמל, וכיו"ב. וכן ביצוע כל המוטל על פי דין או על פי נוהג על מי שמבצע עבודות כגון העבודות מושא חוזה זה.

  - בכל הכרוך בביצוע המערכת, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, , ויישא בכל ההוצאות והתשלומים הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם הושת עליו במסמכי החוזה.

  - הקבלן במסגרת הבקשה להיתר ו/או הודעה לרשות בדבר הקמת מערכת סולארית, כאמור באמות המידה, יידרש לעמוד בכל המפורט לעיל ולהלן וזאת כפי שתנחה אותו המזמינה ועל פי נוסחים ואישורים שייקבעו על ידה:

    - הצהרת חשמלאי מהנדס

    - צילום רישיון חשמלאי מהנדס

    - הצהרה מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה והמערכת

    - חישובים סטטיים ליציבות המערכת ועמידת בת״י 412 ו-414

  - הקבלן מצהיר ומתחייב בזה, כי הינו בעל כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים והרישומים הנדרשים ממנו על פי כל דין כתנאי לביצוע המערכת על פי החוזה ועל פי דרישות כל דין.

  - אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על הקבלן חובה לשאת בעלותם של היתרי בניה לפי חוק התכנון והבניה, אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית לשם מתן אישור לסילוק מתקנים, קווי תשתית, וכיוצא באלה.

  - מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר קבלני משנה, הקבלן מתחייב שלא למסור לקבלני משנה ביצועה של עבודה כלשהי, אלא אם אותו קבלן משנה עומד בכל התנאים הנדרשים על פי חוזה זה ועל פי דין ביחס לאותה עבודה או לכלל העבודות שאותו קבלן משנה מבצע במסגרת המערכת וקיבל אישור מראש ובכתב מהמזמינה ביחס לאותו קבלן משנה וביחס לאותה עבודה.

- מדידות וסימון

  - לפני שיתחיל בביצוע העבודה וככל הנדרש, יסמן הקבלן -  על חשבונו -  את כל המצבים, הממדים וההכוונה הדרושים לשם ביצוע העבודה, הכל בהתאם לתכניות, לתרשימים, לשרטוטים, למפרטים ולהוראות המפקח ויישא באחריות גמורה לנכונות הבדיקות ולדיוק הסימונים כאמור.

  - כל המדידות והסימונים ייעשו על ידי מודד מוסמך ורשום מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן, ומאושר על ידי המפקח.

- עבודות הכנה כלליות

  - לפני התחלת העבודה באתר ידאג הקבלן לבטיחות האתר ולעשיית כל שאר ההכנות שתידרשנה לביצוע העבודה, לרבות שילוט, סידור, תאורה ולנקיטה בשאר אמצעי הזהירות, הכל להנחת דעתו של המפקח.

  - לפני תחילת ביצוע העבודה, מתחייב הקבלן לבדוק ולוודא מיקום מדויק של תשתיות חשמל, מים ותקשורת וכיו"ב ולודא כי ביצוע העבודה לא יגרום לפגיעה בצינורות או קווים אלה.

  - לפני תחילת ביצוע עבודות ההקמה של המערכות מתחייב הקבלן לטפל האיטום הגגות על פי חוות דעת של יועץ איטום מטעם המועצה וכן יזיז מזגנים על פי הצורך התכנוני. ובלבד שקיבל אישור בכתב ומראש ממנהל הפרויקט על ביצוע האיטום והזזת המזגנים.

  - ידוע לקבלן שהעבודה מתבצעת בתחומי ישוב פעיל ועל גבי גגות בתי ספר ומוסדות חינוך הנמצאים בשימוש יומיומי.

  - הקבלן מתחייב לעבוד על פי הוראות הקב"ט והוראות משרד החינוך בנושא הקורונה

  - הקבלן מתחייב לתאם עם אב הבית ומנהל המוסד של כל מבנה את הפעילות וזאת בתיאום עם  המפקח והמזמינה וכל יתר הגורמים המוסמכים לכל שלבי, שעות ודרכי העבודה מראש; ובין היתר, על מנת לצמצם באופן מרבי הפרעות לשוהים באתר העבודה ולפעילות המתבצעת בו. למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן כל תמורה ו/או פיצוי בגין התיאום הנ"ל.

  - כמו כן, כלל העובדים באתר מחוייבים בהצגת מסמכים בדבר אי קיום רישום פלילי בכלל ואישור בדבר העדר עברות מין בפרט. זאת בנוסף לאישור עבודה בגובה בתוקף. לא יעבוד עובד באתר ללא האישורים הנ״ל בשום צורה ואופן באתר. תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם. אי קיומו יביא לסילוק מידי של הקבלן מכל האתרים וחילוט כל הערבויות שבידי המזמינה באופן מידי וללא עוררין.

  - לפני תחילת העבודות, ובמהלך ביצוען בסוף כל יום על הקבלן לנקות את שטח האתר מכל פסולת בתום כל יום עבודה ולסלקה למקום שפיכה מורשה הפועל כדין ואשר אושר על ידי המפקח). למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן כל תמורה ו/או פיצוי בגין עבודה זו. הקבלן לא יידרש לפנות מזגנים ו/או לאטום את הגגות על גביהם יותקנו המבנים.

- אישור נציגי הזוכה טרם קבלת צו התחלת עבודה

  - כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, הקבלן יגיש לאישורה של המזמינה את הנציגים מטעמו והם: מנהל הפרויקט מטעמו של המציע הזוכה שישמש כאיש קשר מטעמו של הקבלן, מנהל אתר לכל אתר בזמן הפעילות, מהנדס החשמל אשר אחראי לתכנון ואשר מאשר וחותם על כלל המסמכים הנדרשים מטעם הקבלן הפרויקט. מובהר, כי ומנהל הפרויקט רשאים להיות אותו בעל מקצוע ובתנאי שהוצהר על כך והינו עומד בתנאי הכשירות המפורטים להלן.

  - תנאי הכשירות למנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול פרויקטים מתחום אספקה והתקנה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית.

  - אישור המזמינה לנציגי הקבלן, יהווה תנאי מוקדם למתן צו התחלת עבודה. מובהר, כי המזמינה תהא רשאית בכל שלב לדרוש את החלפתו של נציג הקבלן שהוצע על ידו, וממילא לדרוש פירוט ו/או הבהרות אודות השכלתו ו/או ניסיונו.

  - מובהר, כי למזמינה שיקול דעת בלעדי ויחידי בכל הנוגע לאישורו של כל נציג מטעם הקבלן.

- היקף ההתקשרות

  - הוראות הסכם זה מחייבות את הקבלן לבצע את העבודה בשלמותה ובכלל זאת לדאוג, בעצמו ועל חשבונו, להמצאת כוח האדם שיידרש לצורך כך, להמצאת והובלת החומרים הכלים, המכונות, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לביצוע העבודה במועדים, ברמה ובטיב האמורים בהסכם זה על נספחיו.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המזמינה מעריכה כי סך ההספק המותקן הינו עד 2000 קוו"פ. ידוע לצדדים כי המדובר בהערכה בלבד ואין המזמינה מתחייבת לממש את התקנת מלא ההספק, ואף אינה מתחייבת כי תבקש את ביצוע העבודות ביחס לחלק או כלל הגגות המפורטים במסמך ה', לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

- התחייבות הקבלן בדבר אופן ביצוע העבודה

  - הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות בהתאם לחוק התכנון והבניה, כולל תקנותיו, על פי הוראות ההסכם על נספחיו ובהתאם להנחיות שתינתנה לו - מזמן לזמן - ע"י המפקח, וכל זאת - מחומרים מעולים ומתאימים, באמצעות כוח אדם מיומן, במועדים, ברמה ובטיב שיהיו לשביעות רצון המפקח.

  - הקבלן מתחייב להישמע להוראות המפקח ו/או מנהל הפרויקט ולקיים את כל הוראותיו.

  - האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.

- העמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן

  - במועד שנקבע להתחלת העבודות כמפורט בסעיף ‎14 להלן, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות.

- מועד תחילת ביצוע העבודה

  - הקבלן מתחייב בזה להתחיל בביצוע העבודות במועד הנקוב בצו תחילת העבודה.

  - האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.

- תקופת הביצוע

  - הקבלן יבצע את הפרויקט ברציפות ללא הפסקה ובהתאם ללוח הזמנים המפורט וישלים התקנת כ-600 קוו"פ מיום קבלת צו התחלת עבודה, זאת ברמה המתחייבת ממנו, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של מנהל הפרויקט (להלן: "תקופת הביצוע"). מודגש כי במועד פרסום המכרז המועד האחרון להשלמת הביצוע הינו 31 דצמבר 2021 וזאת לפי האישורים מחברת החשמל.

  - מבלי לגרוע ממועד תקופת הביצוע הכללית, המתייחסת למועד מסירתם של כלל הגגות הנדרשים על ידי המועצה ו/או המזמינה, מועד ביצועו של כל גג וגג המפורט במסמך ה' יבוצע בהתאם למסמך לוח הזמנים המפורט שיוגש על ידי הקבלן תוך 15 ימים ממועד מתן הודעת הזכיה במכרז. המזמינה תעיר הערותיה על לוח הזמנים שיוגש כאמור והקבלן מחויב לתקן את ההערות בהתאם באופן מיידי ובכל מקרה לקבל את אישורה הסופי של המזמינה ללוח הזמנים המפורט לא יאוחר ממועד אישור התכנון המפורט.

  - מנהל הפרויקט רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המערכת, הוראות לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע המערכת. הוראות מנהל הפרויקט מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בחוזה זה.

  - למען הסר ספק, מובהר בזה כי הוראות בכתב שנתן מנהל הפרויקט במסגרת סמכויותיו בחוזה זה, תחייבנה את הקבלן.

  - המזמינה תהיה רשאית להחליף ו/או להוסיף על  הגגות שיימסרו לקבלן על פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאי שהמדובר בגגות בעלי מאפיינים דומים לאלו הקבועים במסמך ה' למסמכי המכרז. הקביעה האם גג הינו בעל מאפיין דומה, נתונה למנהל הפרויקט בלבד. במקרה בו יתווספו גגות כאמור, מנהל הפרויקט יהיה רשאי להאריך את תקופת הביצוע לתקופה נוספת, בהתאם לאמור בסעיף ‎18 להלן.

  - הקבלן מתחייב להשלים את העבודות הנכללות בצו התחלת העבודה, ולמסור אותן מושלמות ומוכנות לשימוש תוך תקופת הביצוע כאמור לעיל, כשהאתר נקי מסודר וראוי לשימוש.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יפנה ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר העבודה או ממקום סמוך לו. המפקח אף יהיה זכאי לפנות את הפסולת ולנקות את האתר באמצעים אחרים, ולחייב את הקבלן בהתאם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  - בכל מקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים כך שפרק הזמן המוקצה למכסות מחברת חשמל יפוג, הרי שעל הקבלן יהיה לפעול ולבצע את כל הנדרש לצורך השגת מכסות חדשות אשר יאפשרו את השלמת העבודה. לאחר קבלת המכסות החדשות, המזמינה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית להורות על המשך העבודה כולה או חלקה, ולקבלן לא יהיו כל טענות בקשר לכך.

  - למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לסעיף‎18  להלן,  וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.

  - האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם

- שלבים בביצוע והפסקות

  - המזמינה רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי ועל פי בחירתה, לבצע את העבודה בשלבים ו/או להורות על הפסקות בביצוע העבודה ו/או על כל עניין הכרוך בכך (לרבות החלטה האם ליתן לקבלן משך זמן להתארגנות לחידוש העבודות אם לאו ומהו משך הזמן שהמזמינה קוצבת לשם כך). הקבלן לא יהא זכאי לתוספות מחיר ו/או פיצוי כלשהו בגין הפסקות בביצוע העבודה או ביצוע בשלבים.

  - המזמינה רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי ועל פי בחירתה, לקבוע את היקפם של שלבי הביצוע, ואת מועדי ומשך ההפסקות בביצוע העבודה.

  - מובהר, כי ביצוע שלב כלשהו לא יהווה התחייבות מצד המזמינה לביצוע שלב נוסף כלשהו ו/או כדי לחייב את המזמינה למסור את המשך הביצוע לידי הקבלן.

- פיצויים מוסכמים בגין איחור

  - מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר שיעמוד למזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מוסכם בזה כי במקרה בו לא יסיים הקבלן את ביצוע מלוא העבודה במועד הנקוב בסעיף 14 לעיל, ישלם הוא למזמינה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 2.5 ש״ח ליום לכל קילו ואט פיק מותקן אשר לא חובר לרשת בגין כל יום של איחור בין מועד הסיום המוסכם, לבין מועד הסיום בפועל וזאת מבלי לגרוע מטבלת הפיצויים המוסכמים הקבועה בנספח יא.

  - המזמינה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים שיגיעו לה כאמור מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן מכל סיבה ובכל עת שהיא, וכן לגבות סכום זה בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתה.

- הארכת מועד תקופת הביצוע

  - סבר המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודות, בשל שינויים או תוספות לעבודות או בשל כוח עליון או בשל טעמים מיוחדים אחרים המחייבים, לדעת המפקח, מתן אורכה, רשאי המפקח ליתן, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, אורכה להשלמת העבודות לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו.

- אספקת תכניות ומסמכים אחרים והזכויות בהם

  - עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על-ידי הקבלן במקום המערכת והמנהל, מנהל הפרויקט וכל אדם שהורשה על-ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.

  - התכניות, המפרטים וכל יתר המסמכים הקשורים בהם, הם רכושה של המזמינה ואסור לקבלן להעתיקם ו/או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא לשם ביצוע העבודה.

  - בסיום עבודתו מתחייב הקבלן להגיש למפקח תכניות עדותAS MADE) ) כמפורט בסעיף ‎50 להלן.

  - מסירת תוכניות עדות כאמור, היא תניה יסודית בהסכם.

- שיטות ביצוע ולוחות זמנים

  - הקבלן ימציא לאישור המנהל ו/או מנהל הפרויקט, תוך עשרים ימי עבודה מיום החתימה על הסכם ההקמה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים.

  - לוח הזמנים המפורט המוצע על ידי הקבלן לא יפר את לוח הזמנים השלדי ולא יחרוג ממנו. עם זאת, יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ורק אם אלה יאושרו בכתב על-ידי המזמינה. וזאת ככל שלוחות הזמנים הניתנים על ידי הגופים הפועלים במבנים מאפשרים עבודה רציפה ושוטפת על פי לוחות הזמנים. בכל מקרה, של עיכוב העולה על 5 ימי עבודה יודיע הקבלן בכתב ומראש למזמינה בדבר העיכוב וסיבותיו. המזמינה תעשה כמיטב יכולת למנוע עיכובים הנובעים מפעולות  הגופים הפועלים בכל אחד מהאתרים.

  - מובהר בזה, כי למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת לקבלן הערות ללוח הזמנים שהכין, ואם העיר לקבלן יישם הקבלן את הערותיו. אולם, אין בכל האמור כדי להטיל חובה על המזמינה ו/או על מנהל הפרויקט להעיר כאמור, ואין בעובדה שהמזמינה ו/או מנהל הפרויקט לא העירו על לוח הזמנים של הקבלן, כדי להוות אישור לאותו לוח זמנים או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו,  לרבות לעמידה בלוח הזמנים השלדי וסיום העבודות על פי התחייבויות הקבלן.

  - לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל, ייקבע לוח הזמנים על-ידי המזמינה ו/או מנהל הפרויקט ויחייב את הקבלן. במקרה דנן אין לראות בלוח הזמנים שבוצע על ידי המזמינה / מנהל הפרויקט כעילה להגשת בקשות ו/או דרישות לתוספות כספיות ו/או אשר ידרשו מהקבלן כדי לעמוד בלו"ז הן בכל הקשור בהחשת קצב הביצוע, הן בתוספת כח אדם והן בכל נושא אחר.

  - הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המנהל ו/או מנהל הפרויקט, ולא יותר מאחת לחודש, או בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על-ידי המנהל ו/או מנהל הפרויקט בהתאם לדרישות המזמינה ויחייב את הקבלן. מובהר בזה, כי עדכונו של לוח הזמנים כאמור בסעיף-קטן זה, נועד למטרות של ניהול הפרויקט בלבד, ולא ישנה את לוח הזמנים השלדי או את מועד סיום ביצוע המערכת ו/או הפרויקט כהגדרתם בסעיף ‎2 לעיל או יגרע מאחריותו של הקבלן לאיחור ביחס למועדים כאמור, והכל מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה. שינוי לוח הזמנים על ידי מנהל הפרויקט, כשלעצמו, אינו מהווה הוראת שינויים כמשמעותה בחוזה זה. סבר הקבלן כי יש מקום להוצאתה של הוראת שינויים, יפנה בעניין זה למנהל הפרויקט בהתאם להוראות חוזה זה.

- הפסקת העבודה

  - על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב על כך.

  - הופסקו ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף קטן 21.1 לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות, להגנתן ולמניעת סכנה לעוברי אורח לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח. לא נקט הקבלן בפעולות כנדרש באופן מידי רשאי המפקח להפעיל קבלן אחר לביצוע אמצעי הבטיחות על חשבון הקבלן.

  - הופסק ביצוע העבודות, כולן או חלקן, באופן זמני או לצמיתות על פי הוראת המפקח, לאחר שניתן לקבלן צו התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודות שביצע בפועל, לפי מדידות סופיות שתיעשנה לגבי אותו חלק מהעבודות שביצוען הופסק.

  - תשלום כאמור בסעיף קטן ‎21.3 לעיל, ישולם לקבלן תוך 90 ימי עבודה מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור לעיל.

  - תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלשהן כלפי המזמינה, לרבות תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה או תביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו או כל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה.

- כניסה לעבודה על הגג וקבלת חזקה לצורכי הפעילות

  - הקבלן יקבל חזקה לצורכי הקמת המערכת על גג המבנה

  - הקבלן יבצע טופס תיאום כניסה לעבודה עם המפקח ו/או אב הבית על פי המפורט בנספח המצ"ב.

  - מובהר כי עם קבלת החזקה בגג לצורך ביצוע העבודות, ישא הקבלן בכל האחריות לכל נזק הנובע מביצוע העבודות ו/או מהעברת החזקה ו/או מהוראות הסכם זה לרבות כל נזק תוצאתי.

- שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות אחרים

  - הקבלן מתחייב בזה לספק, להתקין ולהחזיק באתר - הכל על חשבונו הוא - גידור, שמירה, תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות, הכל על פי ובהתאם להוראותיהם של כל דין וכל רשות מוסמכת.

  - האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.

- ניהול הפרויקט על ידי הקבלן

  - משך כל תקופת ביצוע העבודה (עד למסירת העבודה לידי המזמינה) יהא הקבלן חייב להעסיק מנהל קשרי לקוחות אשר יהיה איש הקשר לדבר ועינין וכל סיכום איתו בכתב יהווה התחייבות של הקבלן (לעיל מנהל הפרויקט).

  - מינוי מנהל קשרי לקוחות מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישור המפקח אשר יהיה רשאי לסרב ליתן אישור, או לבטלו בכל עת, מבלי לפרט או להצדיק נימוקיו.

  - בנוסף ימונה על ידי הקבלן ועל חשבונו ממונה על הבטיחות אשר יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות באתר ולמתן כל ההוראות הנדרשות על פי כל דין לביצוע העבודות באופן בטוח ותקני.

  - כל האמור בסעיף  זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.

- ניהול יומן עבודה

  - בכל גג בו מבוצעת עבודה ינוהל יומן עבודה דיגיטאלי מידי יום ובאופן רציף, בשלושה עותקים (להלן: "היומן") בו יירשמו, לפי העניין, הפרטים הבאים על-ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך, אלא אם קבע מנהל הפרויקט כי הרישומים כאמור ייעשו על-ידו:

    - זהות ומספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות

    - החומרים והמערכות לסוגיהם, אשר הובאו לאתר.

    - כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן באתר

    - תקלות והפרעות בביצוע העבודות באתר

    - תנאי מזג האוויר השוררים באתר

    - העבודות שבוצעו במשך היום.

    - העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט.

    - כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות

  - בנוסף לפרטים כאמור לעיל, רשאי מנהל הפרויקט לרשום ביומן העתק מהוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות, וכן כל דבר אחר שלדעת מנהל הפרויקט יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא-כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות לרבות את התייחסותו להערות שרשם מנהל הפרויקט ביומן, בציון תאריך רישומן. כל דף יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על-ידי הקבלן או בא-כוחו המוסמך, ובסמוך לאחר מכן יימסר לחתימת מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי אך לא חייב לבחון את האמור ברישום ולהעיר עליו לפי שיקול דעתו המלא.

  - היומן וכל האמור בו ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע בזכויות הצדדים ובחובותיהם. דרישה ו/או תביעה כספית של מי מהצדדים תיעשה על פי הוראות החוזה בלבד. אם חלק מהעבודות על-פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או בא-כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים והוראות סעיף ‎25.1 זה יחולו גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.

- החזקת מסמכים באתר

  - משך כל תקופת ביצוע העבודה יחזיק הקבלן באתר של התכניות, תעודות משלוח, יומן העבודה ויתר המסמכים הנוגעים לביצוע העבודה. כל המסמכים הנ"ל יהיו פתוחים ומוכנים לעיונם של המפקח ו/או היועצים האחרים, בכל עת.

- אי פגיעה בנוחות הציבור

  - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎9.1 לעיל, הקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו על מנת שביצוע העבודה לא יגרום להפרעה, שלא לצורך, לזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך וכיו"ב  ו/או פגיעה, שלא לצורך, בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה הן באתר והן במבנים ומתקנים סמוכים לאתר ו/או מתקנים תת קרקעיים הקיימים באתר ובסביבתו. מובהר, כי לא ישולם לקבלן כל פיצוי ו/או תמורה כלשהי בגין כך.

  - בנוסף, מובהר ומוסכם בזאת, כי אם ובמידה שבאתר יבוצעו עבודות נוספות על ידי בעלי מקצוע ו/או קבלנים אחרים - הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם בעלי המקצוע ו/או הקבלנים האחרים הנ"ל, ולתאם את ביצוע העבודות עימם ועם המפקח, על מנת להבטיח ביצוע נכון, תיאום לוחות זמנים ולצורך עמידה במועד סיום העבודה. מובהר, כי לא ישולם לקבלן כל פיצוי ו/או תמורה כלשהי בגין כך.

  - הקבלן מצהיר ומתחייב כי ההתקנה והמערכות שתוצבנה על הגגות תעמודנה בכל הדרישות בהוראות ובתקנים אשר הוצאו על ידי הגופים והרשויות המוסמכים, לרבות בדיקת יציבות גגות המבנים והתאמתם למערכת הסולארית בכלל ולמבני חינוך/ציבור בפרט.

  - הקבלן  מתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או הוספה של מערכת או חלקה ושל ציוד המחייב היתר בנייה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמזמינה.

  - לקבלן ידוע, כי המבנים נשוא העבודה הינם מבני ציבור בהם מתקיימת פעולה חינוכית, ואשר על כן, ביצוע העבודה תיעשה באופן שלא תפריע לפעולות השוטפות, והכל בהתאם להנחיות נציג המזמינה ו/או המפקח אשר יקבע את אופן ביצוע העבודה ומועדה.

- שעות העבודה ומועדי העבודה

  - העבודות תבוצענה בתיאום מלא עם הגוף המשתמש במבנה ועל פי הוראותיו והוראות המזמינה. הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת או יהיה עליו לעבוד בלילה כדי לעמוד בלוח הזמנים שנקבע או בדרישותיהם של המפקח, המזמינה, חברת החשמל, חברת בזק, משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת. אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה.

  - הקבלן מצהיר כי בריא לו כי מרבית המבנים מתופעלים ע״י גופים מהמגזר הדתי ולכן לא תתאפשר שום פעילות, למעט ארועי בטיחות, בשבתות וחגי ישראל

- סמכויות פיקוח

  - מנהל הפרויקט ו/או המפקח יהא מוסמך לבקר באתרים ובכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, לבדוק ולפקח על טיב העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המזמינה ואת הוראותיו הוא. כן יהא המפקח זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה הודעה כאמור יפסיק הקבלן את אותה עבודה או את השימוש באותם חומרים.

  - הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ו/או למנהל הפרויקט, ולכל בא כח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע המערכת וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע העבודה. הקבלן ימציא למפקח ו/או למנהל הפרויקט כל מסמך וכל מידע שיידרש לו לשם ביצוע הפיקוח כאמור.

  - אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למזמינה או למפקח או למנהל הפרויקט על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות, הן לגבי אחריות המזמינה לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו ולתוצאות הביצוע, לרבות לגבי טיב החומרים וטיב העבודה בהתאם למסמכי המכרז. אין לראות בביצוע הפיקוח כאמור כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על המפקח ו/או מנהל הפרויקט ו/או על המזמינה, בגין כל מעשה או מחדל מצד הקבלן ו/או הפרת התחייבות כלשהי מצדו.

  - היה והמפקח ו/או מנהל הפרויקט יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אביזר ו/או ציוד אינו מתאים למסמכי המכרז, במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש, תהא המזמינה רשאית לסרב לקבל את האביזרים ואזי יהא על הקבלן להחזיר את כל התשלומים ששולמו לו, אם שולמו, עד לאותו מועד בתוספת ריבית בשיעור ריבית חשב המקסימלית שנהוגה מפעם לפעם, מחושבת מהמועד בו שולמו הכספים לקבלן ועד למועד השבתם בפועל או לדרוש את החלפת האביזרים ו/או הציוד שסופקו, אם סופקו, במתקנים ו/או אביזר מתאים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החליטה המזמינה לדרוש את החלפת האביזרים ו/או ציוד יחליף הקבלן את  האביזרים תוך 7 ימים מיום שנדרש לכך.

  - בכל מקרה בו יידרש המפקח ו/או מנהל הפרויקט לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות שנתגלו בביקורות ישא הקבלן בהוצאות המזמינה בגין הביקורות החוזרות בגובה הסכומים ששולמו על ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.

  - המפקח ו/או מנהל הפרויקט אינו מוסמך לדרוש מהקבלן לבצע שינויים הכרוכים בתוספת תשלום כלשהי מעבר למוסכם בחוזה זה, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בענין. כל שינוי הכרוך בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין המזמינה לקבלן.

  - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיו של המפקח ו/או מנהל הפרויקט לפי חוזה זה.

- בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

  - הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלבי העבודה בכל אתר.

  - הקבלן מחוייב לקבוע עם המפקח סיור שטח בכל אתר. מוסכם כי ללא סיור שטח לא תאושר עמידה באבן דרך ו/או תשלום בגין השלמת שלב משלבי העבודה.

  - הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.

  - הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו/או הסתרתו.

  - הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו ולאחר מכן יחזירו לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא אחר הוראות המפקח, לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח.

- תיקון נזקים

  - הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לגג, למבנה, ולתשתיות תוך כדי ביצוע העבודות על-ידו או על ידי מי מטעמו, יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים.

  - ככל שקיימת במערכת ו/או תשתית, תקלה הדורשת  תיקון אשר אי תיקונן והטיפול בהן אינו מאפשר את הקמת המערכת או חיבורה לרשת החשמל, יודיע הקבלן למזמינה על התקלה ויתן הצעת מחיר לתיקון. הקבלן יתקן את התקלה רק לאחר קבלת אישור בכתב על הצעת המחיר. תיקן הקבלן את התקלה ללא אישור לא יוכל הקבלן לדרוש תשלום עבור העבודת התיקון.

  - כל האמור בסעיף זה יחול ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או לקלקול שנגרמו למתקנים האמורים על ידי מי שאינו הקבלן או מי מטעמו וכן לנזק או לקלקול למערכת ו/או לתשתית שאינם נראים לעין ואי אפשר לגלותם בבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, אלא אם סומנו המתקנים האמורים בתכניות, במפרטים או בכל מסמך אחר בחוזה, או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים האמורים בכל דרך אחרת.

  - האמור בסעיף זה לא יחול על נזקים שנגרמו על ידי המזמינה או מי מטעמה בזדון או על ידי קבלן אחר שאינו מטעם הקבלן, אשר תיקונם יהא בהתאם לאמור בחוזה זה.

- אספקת עובדים ע"י הקבלן

  - הקבלן מתחייב בזה להעסיק, על חשבונו ועל אחריותו, עובדים, מקצועיים ואחרים, מסוגים ובמספר שיידרש לשם ביצוע העבודה בטיב ובמועד הנקובים בהסכם זה, לשביעות רצונם של המזמינה  והמפקח.

  - הקבלן מתחייב בזה להעסיק אך ורק עובדים בעלי הרשאות מתאימות מגורמי הביטחון (ככל שנדרש). ומכל מקום מובהר ומודגש כי לא תותר לינת פועלים באתר העבודה או בתחומיו. הדבר נכון גם ביחס לקבלני משנה ועובדיהם.

  - לפני תחילת העבודות, יעביר הקבלן למזמינה ולמפקח רשימה שמית, הכוללת מספרי זיהוי של מבצעי העבודה וכן, כל אישור ו/או מסמך דרוש רלבנטי נוסף (לרבות אישורי משטרה בדבר היעדר עבר פלילי, והכל - אם וככל שיידרש על ידי המזמינה או מי מטעמה) לצורך קבלת אישורה מראש לזהות מבצעי העבודה.

  - עובדים שאינם אזרחי ישראל שיועסקו ע"י הקבלן  חייבים באישורי עבודה תקפים מגורמי הביטחון, המנהל האזרחי ושרות התעסוקה.

  - עובדים באתרים שהינם מוסדות חינוך נדרשים להציג אישור העדר עבירות מין חתום על ידי משטרת ישראל.

  - כל האמור בסעיף זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם, ואי קיומו עלול להביא לסילוק הקבלן מכל האתרים וחילוט מידי של כל הערבויות שבידי המזמינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

- הרחקת עובדים מהאתר

  - המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק העסקתו של עובד כלשהו בביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לפעול על פי הוראותיו של המפקח כאמור.	

למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומודגש כי העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תבוצע אך ורק על פי אישורם -  בכתב ומראש - של המזמינה ושל המפקח, והכל מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי המזמינה לכל העבודות שיבוצעו בפרויקט.

- אופן קבלת עובדים ותנאי העסקתם

  - את העובדים שיעסיק הקבלן בביצוע העבודות יהא עליו להעסיק בהתאם להוראותיהם של כל דין וכל רשות מוסמכת לרבות דרישות הנוגעות לקבלת היתר או רישיון כלשהו בקשר להעסקת עובדים כאמור.

  - הקבלן ישלם לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ו/או לשליחיו ו/או לקבלניו ו/או למי מטעמו (יכונו להלן יחד בהסכם זה: "עובדי הקבלן") שכר עבודה, זכויות סוציאליות, תשלומים והפרשות אחרים, כפי שנדרש על פי כל דין ונוהג.

  - הקבלן מתחייב בזה להבטיח לעובדיו תנאי בטיחות בעבודה ותנאים לשמירת בריאותם ורווחתם על פי  דרישותיהם של כל דין וכל רשות מוסמכת.

- תנאים סוציאליים

  - הקבלן ישלם בגין כל עובד המועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות ביטוח הסוציאלי והפרשות לפנסיה כפי שנקבע על ידי כל דין ונוהג.

  - הקבלן מתחייב למלא בקפדנות אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו בכל הנוגע ביטוח עובדיו.

כל האמור בסעיף  זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.

  - הקבלן יהיה אחראי למימוש סעיפים אילו גם כלפי עובדי קבלן משנה אשר נשכר על ידו בפרויקט ככל שאושרה העסקת קבלן משנה על ידי המזמינה מראש ובכתב.

- העדר קשר משפטי בין המזמינה לעובדי הקבלן

  - למען הסר ספק מובהר בזה במפורש ובמודגש כי אין בהוראות הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד, מכל סוג ומין שהוא, בין המזמינה לבין הקבלן ו/או העובדים שיועסקו בביצוע העבודה על ידי הקבלן לרבות קבלני משנה ו/או כל אדם אחר מטעמו, כי עובדים אלה יחשבו לכל דבר ועניין כעובדי הקבלן בלבד, ואין ולא יהיה בהוראות הסכם זה כדי להטיל על המזמינה חובות כלשהן כלפי עובדי הקבלן.

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו, שלמרות האמור בסעיף 35.1 לעיל בכל זאת התקיימו בין הקבלן ו/או מי מעובדיו למזמינה יחסי עובד- מעביד, תחשב התמורה שיקבל הקבלן מהמזמינה ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד ומעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב, והמזמינה לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו.

  - בנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי הקבלן ישפה את המזמינה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה כתוצאה מתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי הקבלן, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי המזמינה בהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המזמינה תהא זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה לקבלן על פי חוזה זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי אם יקבע על ידי ערכאה מוסמכת שעל אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד-מעביד בין המזמינה או מי מטעמה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו, יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 55% (חמישים וחמישה אחוזים) מהתמורה הקבועה בחוזה זה (להלן: "התמורה המופחתת"), והקבלן מצהיר בזאת, כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה אם יקבע כי התקיימו יחסי עובד-מעביד כאמור.

- תביעות עובדים ושיפוי

  - בכל מקרה שמי מעובדי הקבלן כהגדרתם בהסכם זה, יגיש נגד המזמינה תביעה ו/או דרישה בעניין הכרוך קשור או נוגע בדרך כלשהי בהעסקתו בביצוע העבודה ו/או בביצוע הסכם זה, ישפה הקבלן את המזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל תשלום ו/או הוצאה בהם תישא המזמינה עקב תביעה טענה או דרישה שתופנה אליה כאמור.

  - האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.

- פנקסי כח אדם

  - הקבלן מתחייב בזה לנהל פנקסי כח-אדם ביחס לעבודה על פי הוראות כל דין ולשביעות רצון המפקח.

  - הקבלן מתחייב בזה להציג בפני המפקח, בכל עת שיידרש לכך, את פנקסי כח האדם לביקורת.

- אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

  - הקבלן מתחייב בזה לספק, בעצמו ועל חשבונו, את כל הציוד, המכשירים, המתקנים והחומרים שיידרשו לביצוע היעיל והטוב של העבודה, ועל פי המפרט הטכני שלהלן, והכל במועדים הנקובים בהסכם זה.

  - האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.

- חומרים ומוצרים

  - הקבלן יודע כי המפרט הטכני המצורף הינו סך הדרישות הטכניות הנדרשות ביחס לציוד המותקן במערכות ואופן ההתקנה. הדרישות המופיעות הינן דרישות מינימום. הקבלן לא יהיה רשאי לספק ציוד פחות מהדרישות ולא יפוצה על התקנת ציוד ומערכות שהינן מעבר לדרישות המופיעות בפרט.

  - הקבלן מתחייב בזה להשתמש, לצורך ביצוע העבודה, אך ורק בחומרים מעולים חדשים ושלמים, שיתאמו בתכונותיהם, מכל הבחינות, להוראות הסכם זה ולדרישות הדין והתקנים הישראליים העדכניים.

  - הקבלן יציג עם הצגת התוכניות לכל אתר את רשימת החומרים והספקים של החומרים איתם הוא משתמש בכל אתר. המפקח יאשר מראש ובכתב את רשימת הציוד המתוקנת בכל אתר. ללא האישור הנ"ל יהיה רשאי המפקח לדרוש פרוק המערכת ו/או חלקיה ולהחליפם ברכיב מאושר וזאת ללא שיהיה לקבלן כל טענה בעניין.

  - נקבעו בתקנים הישראליים העדכניים סוגים שונים של חומרים ו/או מוצרים, יהא הקבלן חייב - אלא אם כן נקבע בהסכם זה ו/או במסמכים המצורפים אליו אחרת - להשתמש בביצוע העבודה בחומרים ומוצרים מהסוג המעולה שמבין סוגים אלה.

  - לא יהא בעובדה שחומרים ו/או מוצרים בהם השתמש הקבלן הינם מסוג העונה לדרישות התקנים הישראליים ו/או בעובדה שחומרים ו/או מוצרים כאמור הם מסוג שאושר על ידי המפקח, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לכל הפגמים ו/או מגרעות ו/או ליקויים העלולים להתגלות בחומרים ו/או במוצרים בהם השתמש הקבלן בפועל.

  - מובהר בזאת, כי הקבלן, לא יהיה רשאי להשתמש בציוד או חומרים שווי ערך, אלא אם אלו אושרו לו במסגרת הצעתו במכרז בהתאם למנגנון הקבוע במסמכי המכרז. במהלך העבודה הקבלן יוכל להגיש הצעתו לציוד או חומרים שווה ערך שלדעתו, הינם שווה ערך לאלו שנדרשו במפרטים. בכל מקרה ההצעה  חייבת להתייחס לציוד או חומרים המוכתב ולא לציוד אחר ואלו דרושים את אישור המזמינה ו/או מי מטעמה מראש ובכתב.

  - כל האמור בסעיף לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.

- ביצוע מקצועי

  - הקבלן מתחייב בזה לבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה ולמסמכים המצורפים אליו, באורח מקצועי וברמה נאותה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. עבודות לגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, תקנות והוראות אלה.

  - בכל מקרה, המפקח יהיה המאשר הסופי של ביצוע העבודות ובסמכותו לדרוש כל שינוי בחומרים או באופן ההרכבה שלהם וזאת באופן סופי ומוחלט.

  - הקבלן אחראי בזאת להזמנת נציג מכון התקנים ו/או המזמינה ו/או כל רשות אחרת וכן אחראי הוא לקבלת אישורה של כל רשות אשר אישורה דרוש או נחוץ בכל שלב של ביצוע העבודה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזה, כי על הקבלן  לתאם את ביצוע העבודות עם המזמינה והמפקח, וכל רשות אחרת שאישורה דרוש לשם ביצוע העבודות והשלמתן.

  - למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן כל תמורה ו/או פיצוי בגין תיאומים.

  - האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.

- הזכות להורות על ביצוע שינויים

  - המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכתב, להוסיף על העבודות האמורות בתכניות, במפרטים, במבני הציבור ו/או הגגות בהם נדרשות העבודות, בשרטוטים, להשמיט או להפחית מהן, או, לעשות בהן שינויים – לפי שיקול דעתו, בכל היקף וללא הגבלה – והקבלן מתחייב בזה לבצע את הוראות המפקח כאמור.

  - הוראת המפקח שתינתן לקבלן על פי סעיף זה תיקרא להלן בשם "הוראת שינויים".

  - היקפם של השינויים שיעשו ככל שייאושרו מראש ובכתב על ידי המזמינה בהתאם ל"הוראת שינויים" יקבע על ידי המפקח על בסיס של מדידה (מקום שזו תהא בלתי אפשרית – על בסיס הערכה), וערכם של שינויים כאמור ייקבע על ידי המפקח בהתבסס מחירון "דקל" לבנייה פחות  20% כאמור לעיל.

  - הכרעתו של המפקח תהא סופית ומכרעת.

- נזקים לגוף או לרכוש

  - הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, הפסד, פגיעה או נזק (יכונו ביחד להלן: "נזק"), לגוף ו/או לרכוש, שיארעו לכל אדם או גוף (לרבות עובדי  המזמינה או מי מטעמה, ולרבות עובדי הקבלן או מי מטעמו ו/או מועצה מקומית קרני שומרון, חבריהם, מבקריהם וכן לרבות כל צד ג' שהוא) כתוצאה ו/או בקשר לביצוע העבודה ו/או לביצוע הסכם זה.

  - הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל סכום ו/או תשלום שישולם על ידה בקשר לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה בגין נזק כלשהו שיארע לכל אדם ו/או גוף כאמור בסעיף ‎43.1 לעיל.

כל האמור בסעיף לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.

- ביטוחים

  - מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בהסכם זה ועל פי כל דין בכל הקשור לביטוח יחולו הוראות נספח ג' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

כל האמור בסעיף לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.

  - חברת הביטוח בה ייעשו ביטוחים האמורים בפרק זה, וכן סכומי הביטוחים ותנאיהם יהיו טעונים אישור המזמינה. האמור מהווה תניה יסודית בהסכם.

  - הקבלן יקפיד לשלם הפרמיות בגין הביטוחים האמורים במועדם.

  - הקבלן ימציא למזמינה, בכל עת שיידרש לכך על ידה, העתקי הפוליסות שתוצאנה על ידו וכן כל מסמך אחר הקשור בביטוחים אלה.

  - כתנאי לחתימה על הסכם זה ולביצוע העבודות על ידו, ימציא הקבלן לאישור המזמינה נספח אישור ביטוחים המכסה את אחריותו כאמור בהסכם זה, חתום על ידי חברת הביטוח של הקבלן.

  - נוסח נספח הביטוח מצורף להסכם זה ומסומן ג''.

- בטיחות

  - הקבלן ישמור בקפדנות על הוראות כל דין בנושא בטיחות בעבודה, לרבות ההוראות הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל -1970 ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו, או אשר יפורסמו מעת לעת, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988, תקנות הבטיחות בעבודה (ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ותקני חשיפה תעסוקתיים לגורמים כימיים ופיזיקליים), התשמ"ג 1983, תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) התשמ"ח -1988 וצו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), התש"ד - 1959. וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט – 1999.

  - הקבלן מתחייב לפעול באתר העבודות באופן אשר יימנע כל נזק לגוף ולרכוש המצויים בהם ולכל צד שלישי, וכן בדרך אשר תמזער עד המינימום האפשרי כל הפרעה לאחרים בעת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.

  - הקבלן מצהיר שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד- 1954, את פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל- 1970, והתקנות על-פי החוקים הנ"ל, וכי הוא מקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ימונה ממונה על הבטיחות ויכין תכניות בטיחות כנדרש על פי דין.

  - הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו לעובדי הקבלן ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כלשהו כתוצאה מביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר לכך. היזם משחרר את המזמינה וכל הפועלים מטעמה מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק או חסרון-כיס כאמור.

  - הקבלן יעבוד על פי הוראות עבודה בגובה. הקבלן מתחייב כי כל העובדים אשר יעבדו על הגגות יהיו בעלי ההכשרה המתאימה ללא יוצא מהכלל.

  - הקבלן מתחייב כי לא יעלו עובדים לעבודה על גגות ללא אישור עבודה בגובה בתוקף וללא תדריך ספציפי של ממונה הבטיחות לגג עליו הם עובדים.

  - הקבלן מתחייב לבצע תסקיר סיכוני עבודה בגובה לכל גג, אשר יאושר ע״י המזמינה או מי מטעמה.

- שיעור התמורה

  - בכפוף לאמור להלן בפרק זה מתחייבת בזה המזמינה  לשלם לקבלן, תמורת ביצוע העבודות בשלמותן ולשביעות רצונה, סכום שיחושב בהתאם לאמור בחוזה זה על פי העבודות שיבוצעו בפועל (להלן: "התמורה").

- התמורה בגין תקופת הביצוע והבדק

  - מובהר בזאת כי התשלום יערך לכל מערכת בנפרד מלבד התשלום האחרון

  - לכל התשלום יתווסף תשלום מע״מ בעת ביצוע התשלום בפועל על פי שיעורו החוקי במועד התשלום

  - כל התשלומים יבוצעו בשוטף + 60  מאישור החשבון לתשלום ע״י מנהל הפרויקט, ועם קבלת הכספים מהגורם המממן.

  - בגין ביצוע הפרויקט בתקופת הביצוע והבדק והשלמתו, יהיה זכאי הקבלן לתמורה, בסך של ________ ₪ לכל KWP1 שהותקן ומסירתו הושלמה, בהתאם להצעת המחיר של הקבלן למכרז (להלן: "התמורה"), אשר תשולם על-ידי המזמינה  בכפוף לקבלת אישור המפקח כדלקמן:

    - תשלום בסך השווה ל-25% מהתמורה, במועד חיבור הקונסטרוקציה לגג (להלן: "התשלום הראשון"). תשלום זה יהווה העברת בעלות של הקונסטרוקציה לידי המזמינה. התשלום יבוצע עבור כל גג בנפרד

    - תשלום בשיעור של 35% מהתמורה בתוספת מע"מ,  במועד חיבור הפאנלים לקונסטרוקציה של המערכת (להלן: "התשלום השני"). תשלום זה יהווה העברת בעלות של הפאנלים לידי המזמינה. התשלום יבוצע עבור כל גג בנפרד.

    - תשלום בשיעור של 20% מהתמורה, בתום מועד סיום התקנת כל מערכת על גגות המבנים הרלוונטיים והשלמת עבודות החשמל לצורך החיבור לרשת החשמל, בכפוף להפעלת מבחן "אוף גריד" (Off grid) תקינה לשביעות רצון המזמינה  (להלן: "התשלום השלישי"). תשלום זה יהווה העברת בעלות של כלל המערכת על כל חלקיה לידי המזמינה. התשלום יבוצע עבור כל גג בנפרד

    - תשלום בסך של 20% מהתמורה, 45 ימים ממועד חיבור המערכת לרשת החלוקה, הפעלת הממירים לרשת האינטרנט, חיבור מערכת המניה והדיווח, פריסה מלאה ומסירת תכניות as made למזמינה (להלן: "התשלום הרביעי"). בתשלום זה תבוצע התאמה ככל שזו בין התשלום להספק המערכות המותקן בפועל.

    - למען הסר ספק ערבות הביצוע תמסר לקבלן רק לאחר 45 ימים מחיבור המערכת האחרונה.

    - למרות כל האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, ככל שקיים עיכוב בחיבור מערכות מסיבות התלויות במזמין ו/או במוסד עליו מותקנת מערכת ו/או כח עליון יתאפשר, על פי החלטת המפקח, תשלום עבור אבני דרך שבוצעו ובלבד שבוצעה התאמה בסכומים בין התכנון המשוער כאמור בסעיף 47.4.1 לביצוע בפועל.

  - הקבלן יוציא חשבון מרוכז אחת לחודש עד חמישה ימים מסוף החודש הקלנדארי, לאישור מנהל הפרויקט אשר יאשר את אבני הדרך אחת לחודש.

  - לצורך אישור אבן לתשלום כאמור לעיל יבצע הקבלן סיור אישורים עם המפקח סיור אחד לכל החודש. כאמור לעיל לא תאושר אבן דרך לתשלום ללא סיור ואישור בעין של המפקח באתר.

  - מובהר בזאת כי העברת בעלות של חלקי המערכת, כאמור לעיל הינה לעניין חזקה בלבד. לעניין אחריות, שלמות וביטוח יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לכל רכיבי המתקן ו/או המערכת ו/או הפרויקט ללא יוצא מהכלל. האחריות והביטוחים למתקן תעבור לידי המזמינה רק ואך ורק לאחר מסירת תעודת השלמה לקבלן.

  - מובהר כי תשלום יבוצע רק כנגד ובכפוף לקבלת חשבונית מס כדין ואישור על פטור מניכוי מס במקור. לא הומצא פטור כאמור תנכה המזמינה מתשלום התמורה את המס הנדרש לפי דין.

  - סך התמורה לא יהיה צמוד למדד כל שהוא והמזמינה לא תשלם הפרשי הצמדה ו/או ריבית בכל סוג, וזאת גם אם משום מה יתארך מועד הביצוע של הפרויקט מעבר לקבוע בהסכם זה. וכן אם מסיבות שאינן תלויות במזמינה ביצוע התשלום התעכב אל מעבר לשוטף + 180 יום. כמו כן, במקרה שתקופת ההסכם תתארך, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין ההתארכות, ולא יהיה זכאי להוצאות תקורה כלשהן.

  - מוסכם בזאת בין הצדדים כי במקרים בהם ביצוע העבודה נעשה במימון של משרדי הממשלה ו/או מפעל הפיס ו/או כל גורם מממן אחר, והרי שהחברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בשל איחור בתשלום חשבון ביניים או תשלום סופי הנובע מאי העברת הכסף לחברה ע"י הגורם המממן, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך.

  - מבלי למעט מן האמור לעיל, מוסכם כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת מימון חיצוני מגופים שונים, ולפיכך תהא החברה רשאית בכל שלב להפסיק את ביצוע הפרויקט ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין זאת למעט בגין עבודה שבוצעה על ידו בפועל ונתקבלה על ידי החברה טרם מתן הודעה על הפסקת ביצוע.

  - החשבון הסופי, כפי שיאושר על ידי המפקח יפרע בתוך 60 ימים מתום החודש שבו התקיימו כל התנאים המצטברים כדלקמן:

- הקבלן סיים ביצועם של כלל הגגות חיבר את המערכות למונים של המועצה ו/או המזמינה בהתאם לשיקול דעתה של המזמינה ומסר אותם לניהול המזמינה.

- הקבלן המציא למזמינה את הערבות הבנקאית האמורה בסעיף ‎60.1 להלן, והכל מבלי לגרוע מערבות הבדק כאמור להלן.

- התקבלו כל האישורים הנדרשים מהרשויות והגופים המוסמכים לשם ביצוע העבודות.

- הקבלן מסר למזמינה תכנית עדות (AS MADE) מעודכנת בהתאם לביצעו העבודה בפועל וכשהן מאושרות על ידי המפקח, והכל בהתאם לאמור בסעיף ‎19.3 לעיל.

- הקבלן ערך וקיבל אישור המפקח בחתימת ידו כי ביצע את כל הבדיקות הנדרשות בהצלחה וללא תקלות, לרבות בדיקות המפורטות, ככל שמפורטות במפרטים. וכי האתר נקי ומסודר על פי הדרישות ולשביעות רצונם של הגופים הפועלים באתר ולשביעות רצונו של המפקח.

- הקבלן המציא למזמינה הצהרה בכתב בדבר היעדר תביעות לפי הנוסח המצורף בנספח ד'.

- הקבלן המציא למזמינה חשבונית מס ערוכה כדין.

- הקבלן המציא לגזברות המזמינה אישור המפקח והמזמינה, הכולל אישור חתום על ידי המפקח לקבלת העבודה ואישור חתום ומאושר לתשלום על ידי המפקח.

- ניתן אישור גזברות המזמינה למילוי כל התנאים שלעיל וכן ניתן אישור כל גורם רלבנטי דרוש נוסף.

- הצמדה

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי המחירים הנקובים בהצעת המחיר של המציע הם סופיים ולא תחול כל הצמדה ו/או התייקרות מכל סוג שהוא, למעט אם נאמר מפורשות אחרת במסגרת הסכם זה.

- סופיות החשבון

  - הקבלן יכלול בחשבון הסופי שיגיש למזמינה את כלל הדרישות ו/או התביעות שתהיינה לו בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל – דרישותיו ביחס לביצוע  שינויים ו/או תוספות בעבודה וכיו"ב. הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהמזמינה ו/או לתבוע ממנה סכומים נוספים על אלה שפורטו בחשבון הסופי, למעט האמור במפורש בהסכם זה.

  - מעת שתפרע המזמינה לקבלן את החשבון הסופי; בין שהסכום שישולם יהא מלוא סכום החשבון הסופי שהגיש הקבלן בין שיהא זה סכום קטן יותר שאושר על ידי המפקח; לא יהא הקבלן רשאי להגיש למזמינה תביעות כספיות כלשהן (לרבות תביעות בגין אותם חלקים של החשבון הסופי אשר לא אושרו על ידי המפקח), ובקבלת סכום החשבון הסופי המאושר יהא משום ויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מצד הקבלן, על כל תביעות כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בגין ביצוע העבודות ו/או בקשר עמן.

- גמר המערכת

  - הושלמו העבודות ביחס לגג או מספר גגות במקביל, יודיע על-כך הקבלן למנהל הפרויקט בכתב ומנהל הפרויקט יתחיל בבדיקת העבודות שבוצעו, תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה בתוך פרק זמן סביר. מצא מנהל הפרויקט את הגג מתאים לדרישות החוזה – ימליץ מנהל הפרויקט למזמינה על הוצאת תעודת גמר לקבלן, כאשר העתק מההמלצה יועבר לידי הקבלן.

  - בכפוף למילוי כל הדרישות המוטלות על הקבלן מכוח הוראות הסכם זה, המזמינה תמציא לידי הקבלן תעודת גמר, ביחס לכל גג בנפרד, בתוך פרק זמן סביר, זולת אם מצא טעמים שלא לעשות כן, ואם מצא טעמים כאמור יודיעם בכתב למנהל הפרויקט ובהעתק לקבלן (להלן: "תעודת גמר").

  - מצא מנהל הפרויקט כי הגג טרם הושלם – ימסור מנהל הפרויקט לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים (להלן: "התיקונים הדרושים") והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך בכתב על-ידי מנהל הפרויקט, ללא תמורה נוספת.

  - מובהר כי בכל מקרה לא תימסר לקבלן תעודת גמר בטרם התקיימו שני אלה:

    - הקבלן מסר למנהל הפרויקט תוכניות לאחר ביצוע  AS MADE אשר משקפות במדויק את המערכת על כל חלקיו, והמערכות השונות,  כפי שבוצע בפועל.

    - אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה להחזיק בגג ולהשתמש בו גם אם טרם בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת גמר, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על-ידי מנהל הפרויקט, זולת תיקונים ו/או עבודות שנדרשים לתיקון בלאי סביר.

    - הקבלן יכין על חשבונו תוכניות לאחר ביצוע AS MADE על פי המתכונת המקובלת אצל הקבלן ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט. תוכניות אלה יוכנו עם סיום העבודה ויימסרו למנהל הפרויקט תוך 60 ימים מסיום העבודה. מנהל הפרויקט יהא רשאי לבדוק את התאמת התוכניות למציאות, ואם מצא אי התאמה יהא רשאי להורות על עריכתן מחדש על ידי קבלן ועל חשבון הקבלן.

    - מובהר בזה, כי זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המנהל, המזמינה לא תסכים לקבל את המערכת לשיעורין אלא רק בסיומו.

    - המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מהגג ולהוציא לגבי אותו חלק תעודת גמר חלקית (להלן: "תעודת גמר חלקית") ניתנה תעודת גמר חלקית, יחולו הוראות חוזה זה בנוגע להגשת חשבונות, לעמידה בלוח הזמנים, לביטחונות ולבדק, ביחס לאותו חלק מהמערכת שלגביו ניתנה תעודת הגמר החלקית, בשינויים המחויבים. באשר לחלק המערכת שלגביו לא ניתנה תעודת גמר, יוסיפו לחול כל הוראות חוזה זה, בשינויים המחויבים

    - לא יתקבל הגג או חלק ממנו ולא ייחשב שנתקבל, אלא לפי תעודת גמר או תעודת גמר חלקית, לפי פרק זה.

    - למען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי אין בשימוש בגג או בכל חלק ממנו על ידי המזמינה כדי להוות אישור מכל סוג שהוא בדבר קבלת הגג או משום הודאה כי המערכת הושלם בהתאם לחוזה ולא יהיה בשימוש כאמור כדי לפטור את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ומכוחו.

    - שימוש חלקי וזמני בגג במהלך ביצוע העבודה וככל אשר נדרש לצורך ביצוע החוזה, כקבוע במסמכי החוזה, לרבות הסדרי תנועה זמניים, לא ייראה כקבלה של המערכת, כולו או חלקו.

    - לא ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה על-ידי מנהל הפרויקט, ולאחר שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 14 יום על כוונתו לעשות כן המזמינה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את התיקונים הדרושים, כהגדרתם בסעיף לעיל, בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים הדרושים יהיו על חשבון הקבלן והמזמינה תנכה הוצאות אלה, בתוספת של 17% מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט העלויות של השלמת המערכת.

    - לא בוצעו התיקונים הדרושים כנדרש – לא יתקבל הגג.

    - על אף האמור, המנהל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי אך לא חייב לתת לקבלן תעודת גמר מותנית, גם לפני ביצוע מלוא התיקונים הדרושים, כנגד קבלת התחייבות מהקבלן שיבצע וישלים את התיקונים הדרושים.

    - הסתיימה העבודה בגג והורה מנהל הפרויקט לקבלן בכתב לסלק ממקום המערכת חומרים, ציוד ומתקנים אחרים בתוך זמן סביר שינקוב בהוראתו והקבלן לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל, המזמינה רשאית אך לא חייבת לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של 6% מהן כתמורה להוצאות משרדיות.

- תקופת הבדק

  - בחוזה זה "תקופת הבדק" פירושה: תקופה של 24 (עשרים וארבעה) חודשים שמניינה מיום הוצאתה של תעודת גמר לגג האחרון שעל הקבלן למסור למזמינה (לרבות תעודת גמר מותנית כהגדרתה לעיל).

  - לאחר מסירתו של כל גג, בהתאם להוראות סעיף ‎50 לעיל , תחל תקופת הבדק ביחס לגג זה. תקופת הבדק תחל ממועד מסירת הגג הרלוונטי ועד לתום 24 חודשים מקבלת תעודת גמר לגג האחרון שמסר, כקבוע לעיל (להלן: "תקופת הבדק"). תקופת הבדק תכלול בתוכה את כלל הרכיבים הנדרשים במסגרת הסכם התפעול, התחזוקה והאחריות, כמפורט במסמך ג' ומסמך ה' למסמכי המכרז.

  - נוצר או נתגלה בגג, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם כלשהם, יהא הקבלן חייב לתקנם על פי הוראות בכתב של מנהל הפרויקט ויחולו הוראות אלה:

    - נזק או פגם, שאירעו עקב סיבות התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו ללא תוספת תמורה מצד המזמינה.

    - נזק או פגם, שאירעו עקב סיבות שאינן התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי הקבלן ויחולו הוראות חוזה זה, ביחס לאותה הוראה של מנהל הפרויקט וביחס לאותה עבודה; והכל ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן במהלך תקופת הבדק או סמוך לה.

    - הוראות סעיף קטן ‎51.3.2 יחולו גם לגבי כל נזק או קלקול שהתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי הסכם זה

    - אין באמור בסעיף קטן ‎51.3.2 כדי לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן לפי החוזה או מכוחו

  - אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחבותו של הקבלן בגין פגמים, ליקויים וקלקולים בגג, במערכותיו, בהתאם לכל דין.

  - הקבלן יתקן את כל הנזקים ו/או הפגמים ו/או הליקויים שנתגלו, במהלך תקופת הבדק, בהתאם להוראות הסכם זה בדבר ביצוע העבודות, באופן רציף וקבוע, ללא הפסקה עד להשלמתם המלאה, כל זאת בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על-ידי המנהל. תשומת לב מיוחדת תינתן לעבודות אשר עתידות להיות מכוסות או מוסתרות.

  - דרכי הביצוע ו/או השיטות לתיקון הנזקים ו/או הפגמים בתקופת הבדק ייקבעו על-ידי מנהל הפרויקט, ובהיעדרו על-ידי המפקח ויאושרו על-ידי המנהל.

  - בעת ביצוע עבודות התיקון של הנזקים או הפגמים, יפעל הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה בדבר הפחתת המטרדים או ההפרעות לציבור, והוא יימנע ככל האפשר מגרימת אי נוחות לציבור בעיקר, באתרים הפתוחים לקהל הרחב.

  - עם השלמת העבודות לתיקון, יפעל הקבלן לקבלת כל האישורים הדרושים המצביעים על סיום העבודות ותיקון כל הנזקים ו/או הפגמים ו/או הליקויים שנתגלו, ורק לאחר מכן – יועברו לבדיקת המנהל.

  - עם תום תקופת הבדק הנקובה לעיל, ייקבע על-ידי המזמינה מועד לקיומה של ביקורת בדק לבחינת השלמת המערכת באופן סופי. הקבלן יוזמן להשתתף בביקורת הבדק, וזאת על-ידי מתן הודעה בכתב בת 7 ימים מראש.

- ביצוע תיקונים והשלמות על ידי המזמינה על חשבון הקבלן

  - לא ביצע הקבלן ההשלמות והתיקונים בהם יהא הוא חייב כאמור בפרק זה ובמועד שיקבע לכך המפקח, תהא המזמינה רשאית - אך לא חייבת -  לבצע השלמות ו/או תיקונים אלה (או כל חלק מהם) על חשבון הקבלן, בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולגבות את סכומם מהערבות הבנקאית האמורה בסעיף ‎60 להלן ו/או מכל כספים שיגיעו ממנה לקבלן על פי כל דין ו/או הסכם ו/או בכל דרך אחרת והכל לפי שקול דעתה הבלעדי.

- אחריות לעבודה ולמערכות

  - תקופת האחריות תחל מתחילת ההתקשרות ותחול לאורך כל תקופת הביצוע, הבדק והתחזוקה , על הארכותיה כל שבוצעו. למען הסר ספק עם תום תקופת ההתקשרות תוסב האחריות לטובת המזמינה ו/או המועצה.

  - האחריות הינה, לכל הפחות לכך שהמערכת ורכיביה קרי הקונסטרוקציה ומערכת החשמל, יהיו ללא כל פגם שמקורו בתכנון, יצור, חומרים, או עבודה (למעט בלאי סביר ופגמים אסתטיים) והפעלה וזאת לכל תקופת ההתקשרות. ככל שבמהלך תקופת האחריות, יתגלו פגמים בחומר, בציוד או בעבודת הקבלן שלא בשל אירוע מן האירועים המפורטים בסעיף ‎53.3 להלן (להלן: "ליקוי"),  המתקינה תתקן את הליקוי בתוך  4 ימי עסקים לכל היותר, בכפוף לתנאי מזג האוויר ולזמינות חלקי החילוף הנדרשים. ככל שחלקי החילוף הנדרשים אינם מצויים במלאי המתקינה, תזמין המתקינה את החלקים הנדרשים בתוך 1 יום עסקים, ותשלים את התיקון בתוך 3 ימי עסקים ממועד אספקת חלקי החילוף הנדרשים.

  - למען הסר ספק מובהר כי אחריות של הקבלן כאמור בסעיף ‎53.2 לעיל, לא תחול על תקלות, פגמים ו/או נזקים אשר אירעו כתוצאה מ: (א)  פעולות איבה, טרור, מלחמה; (ב) מעשה ו/או מחדל של ספק חשמל, לרבות חברת החשמל/חלוקה; (ג) כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנעשו ע"י המזמינה בניגוד לדין או בזדון; (ד) כל נזק שיגרם למערכות בשל שבר (כתוצאה ממעשה או מחדל של המזמינה), שריפה או חבלה, שלא נגרמו בשל מעשה או מחדל של הקבלן; (ה) חבלה או גניבה של רכיב או רכיבים של המערכות; (ו) העתקה של המערכות או חלק ממנו מאתר ההתקנה שבו חוברו לרשת החשמל; (ז) נזק שנגרם למערכות בזדון ע"י המזמינה  או כתוצאה ישירה מרשלנות המזמינה; (ח) תקלות במערכת המיגון שלא הותקנו על ידי הקבלן באתר.

  - למען הסר ספק, הקרות נזק כאמור בסעיף ‎53.3, יגיש הקבלן הצעת מחיר לתיקון הנזק. המזמינה לא תהיה מחוייבת לקבל את הצעת המחיר ותוכל לפנות לקבלנים נוספים ו/או לפעול על פי הוראות שמאי חברת הביטוח על מנת לתקן את הנזק. תיקון הנזק כאמור, שלא ע״י הקבלן, לא יפגע באחריות הקבלן למערכת ו/או לחלקיה. תיקון הנזק כאמור, ע״י הקבלן, לא יאריך את אחריות הקבלן למערכת ו/או לחלקיה מעבר לאמור בהסכם זה.

  - פאנלים וממירים. האחריות ביחס לתפוקת הקולטים לתקופה של 25 שנה לפחות ואחריות לתקינות הממירים לתקופה של 10 שנים לפחות ניתנת על-ידי יבואני ויצרני הפנלים והממירים והינה בהתאם להוראת כתבי האחריות מטעם היצרנים המצורפים כחלק מתיק המסמכים למזמינה. בתקופת האחריות ישמש הקבלן איש הקשר מול היצרנים לצורך הפעלת כתבי האחריות בכל מקום שידרש.

  - מובהר כי במהלך תקופת ההתקשרות  ומחיבור המתקן לרשת החשמל, ינקוט הקבלן בפעולות הנדרשות על מנת לשמר את פעולתה התקינה והרציפה של המערכת, על כלל רכיביה, בהתאם להוראות הסכם זה, על נספחיו; יפעל בצורה המיטבית לעמידתו בלוחות הזמנים לטיפול בתקלות, ובכל הקשור להחלפת חלקי חילוף מול יצרני ו/או ספקי הציוד השונים; כל זאת, על מנת שהמערכת תפיק את התפוקה המירבית לאורך כל תקופת האחריות בכפוף לנתוני הקרינה והטמפרטורה הקיימים באזור.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה במסגרת תקופת האחריות, הקבלן יהיה אחראי לעבודה שבוצעה על ידו ולכל מערכת שתותקן על ידו במסגרת ההתקשרות עימו, כמפורט במסמך ג', המפרטים. מבלי לגרוע מהאמור שם, מובהר כי האחריות כוללת אחריות מלאה לכל תקופת ההתקשרות לרבות הארכותיה ביחס לכלל המערכות כולל פאנלים, ממירים, קונסטרוקציה וכל מערכת או תשתית אחרת. האחריות הינה לרבות לחלפים ובהתאם להוראות מסמך ג'.

  - מסירת תעודות אחריות למערכות תהווה תנאי לקבלת תשלום בגין החשבון הסופי. מנהל הפרויקט יאשר את נוסח תעודת האחריות למערכות.

- תחזוקת המערכות (תקופת הבדק)

  - בכל תקופת הבדק, כהגדרתה לעיל יבצע הקבלן את כל פעולות התחזוקה כאמור בהסכם התחזוקה שלהלן ללא כל תמורה נוספת (להלן: "תקופת הבדק").

  - בתום תקופת הבדק יערוך הקבלן בדיקות מסירה אותן יעביר למזמינה אשר תאשר אותן ואת המעבר לתקופת התחזוקה.

  - התנאים שיחולו בתקופת הבדק יהיו כמפורט במסמך ה' שצורף לחוברת המכרז.

  - מבלי לגרוע מהאמור הקבלן ימלא אחר הוראות המזמינה ביחס לביצוע עבודת התחזוקה ויהיה זמין לקבלת קריאות מאת המזמינה לצורך ביצוע פעולות הנדרשות לתחזוקת המערכות שהותקנו על ידו.

- סיבות למתן הודעת תפיסה

  - בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לתפוס – לאחר הודעה בכתב של זמן סביר מראש ולכל היותר 5 ימי עבודה – את החזקה באתר, בעבודה, בציוד, לסלק ידו של הקבלן מכל אלה, להשלים את ביצוע העבודה, בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהשתמש לצורך כך בציוד.

ואלה המקרים:

- אם יתמנה לקבלן כונס נכסים ו/או נאמן ו/או מפרק - בין קבועים ובין זמניים.

- אם יתיימר הקבלן להסב ו/או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר או לאחרים, ללא אישורה של המזמינה בכתב ומראש.

- אם הקבלן יסתלק מביצוע החוזה.

- אם הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה במועד, או אם יפסיק את מהלך ביצועה ולא יציית, תוך שלושה (3) ימים להוראה בכתב, של המפקח, להתחיל או להמשיך, בביצוע העבודה.

- אם הקבלן מבצע את העבודות שלא בהתאם להוראות הדין ו/או ההסכם ו/או המפרטים.

- אם הקבלן לא יתקדם בביצוע העבודה בקצב אשר יבטיח - לדעת המפקח - השלמתה במועד המוסכם ולא יגביר הקצב, להנחת דעת המפקח, תוך 3 ימים ממועד קבלת התראה בנדון.

- אם הקבלן יתרשל - לדעת המפקח - בביצוע העבודה ולא ישפר את טיב החומרים ו/או את רמת הביצוע, להנחת דעת המפקח, תוך 3 ימים מיום שיידרש על ידי המפקח לעשות כן.

- העברת בעלות בחומרים ובציוד

  - נתן מפקח לקבלן הודעת תפיסה כאמור בסעיף בפרק זה לעיל יעברו - במועד מתן ההודעה - החומרים והציוד לבעלותה של המזמינה עד לגמר ההתחשבנות כאמור בפרק זה להלן.

  - הקבלן לא יהא רשאי להוציא מהאתר - מעת שיקבל הודעת תפיסה - כל חלק של הציוד ובאם ינסה לעשות כן תהא המזמינה רשאית למנוע זאת בעדו.

- התחשבנות

  - עם תפיסת החזקה באתר, בעבודה ובציוד יקבע המפקח את ערך אותם חלקים של העבודה שביצע הקבלן עד לאותו מועד אשר תמורתם טרם שולמה ואת ערך החומרים שייתפסו על ידי המזמינה ויודיע לקבלן קביעותיו אלה, בכתב.

  - הסכומים שייקבעו ע"י המפקח כאמור יקראו להלן, שניהם ביחד בשם "שווי העבודה והחומרים".

  - ממועד מסירת הודעת התפיסה ועד שיושלם ביצוע העבודה, לא תהא המזמינה חייבת לקבלן כל סכומים שהם.

  - עם השלמת העבודה יכין המפקח, יקבע ויאשר:

א.	חשבון מלא של כל הסכומים שהוציאה המזמינה לביצועה של העבודה (לפני תפיסת החזקה ולאחריה) וחישוב של שעור דמי הנזקים שנגרמו למזמינה עקב הפקעת העבודה מידי הקבלן ו/או השלמתה ע"י המזמינה ו/או ע"י אחרים לרבות סכום פיצוי המוסכם הקבוע בסעיף ‎17.1 לעיל (ההוצאות והנזקים כמבואר לעיל יכונו להלן יחד: "מחיר העלות").

ב.	חישוב של הסכום שהיה הקבלן מקבל, אילו לא הופקעה העבודה מידיו, עבור ביצוע העבודה בשלמותה, בהתאם לתנאי ההסכם והמסמכים המצורפים אליו (להלן יקרא סכום זה בשם "מחיר החוזה").

  - עם השלמת ביצוע העבודה ועריכת החישובים והחשבונות האמורים בס"ק (ב) דלעיל, תיערך בין המזמינה לקבלן התחשבנות עפ"י האמור להלן בס"ק זה, דהיינו:

א.	היה ההפרש שבין "מחיר החוזה" לבין "מחיר העלות" גדול מ"שווי העבודה והחומרים" כהגדרתם לעיל, או שווה לו, ייחשבו שווי העבודה והחומרים כאילו היו בבעלות המזמינה ממועד תפיסתם והקבלן ישלם למזמינה, לאלתר, את יתר הפרש, קרי מלוא ההפרש בניכוי "שווי העבודה והחומרים".

ב.	היה ההפרש שבין "מחיר החוזה" לבין "מחיר העלות" קטן "משווי העבודה והחומרים" תשלם המזמינה לקבלן את סכום ההפרש בניכוי "שווי העבודה והחומרים" לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לקבלן על פי הוראות הסכם זה, ובלבד שהמזמינה אכן השתמשה, על פי שיקול דעתה, בחומרים של הקבלן שנתפסו כאמור.

- סופיות קביעת המפקח

קביעת המפקח והחלטותיו כאמור בהסכם זה, תעשינה לפי מיטב שיקוליו המקצועיים ותהיינה סופיות  ובלתי ניתנות לערעור.

- הודעת תפיסה אינה מבטלת ההסכם

עצם מתן הודעת תפיסה, תפיסת החזקה באתר העבודה ובציוד וסילוק ידו של הקבלן מהם, לא יהיו בבחינת ביטול הסכם זה ע"י המזמינה והקבלן יהא חייב לעמוד - חרף כל הנ"ל - בכל התחייבויותיו שעפ"י הסכם זה, פרט להתחייבויות שהמזמינה תמנע בעדו מלמלא.

- ערבות ביצוע

  - עם חתימת הסכם זה וכתנאי לו ימציא הקבלן למזמינה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן (כאשר המדד הידוע הוא בתאריך האחרון להגשת ההצעות) בסכום השווה ל 10% לפי היקף הביצוע הצפוי על פי הערכת המזמינה ועל פי הצעת הקבלן למכרז , כערובה למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה עד להשלמת תקופת הבדק (להלן: "ערבות הביצוע").

  - ערבות הביצוע תעמוד על תוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום תקופת הבדק כהגדרתה בסעיף ‎51 לעיל.

  - לאחר קבלת אישור מאת המזמינה בעניין תום תקופת הבדק, הקבלן יהיה רשאי להחליף ערבות זו בערבות לתקופת האחריות והתחזוקה לרבות הארכותיהן, הפוחתת כמפורט להלן (להלן: "ערבות לתקופת האחריות")

    - ערבות לתקופת האחריות תהא ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד כאשר המדד הידוע הוא בתאריך האחרון להגשת ההצעות) בסכום השווה ל50% מסכום ערבות הביצוע, כערובה למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה עד להשלמת תקופת האחריות והתחזוקה.

    - הערבות תעמוד על תוקפה עד ל-3 חודשים לאחר תום תקופת האחריות ללא הארכות כהגדרתה בהסכם זה.

    - הקבלן יהיה רשאי בכל שנה להפחית את הערבות לתקופת האחריות בהיקף של 5% מסכום הערבות הכולל האמור לעיל.

  - ערבות הביצוע וערבות לתקופת האחריות להמשך סעיף זה ייקראו ביחד "הערבות".

  - מובהר כי ככל שיתווספו גגות יידרש הקבלן להגדיל את סכום הערבות באופן יחסי לכמות הגגות שהוספה. ככל שתיפחת כמות הגגות לא תשתנה הערבות.

  - הערבות תהיה בנוסח המצורף להסכם זה (נספח א' ונספח ב' לפי העניין) והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ותוצא על ידי בנק שזהותו תוסכם על ידי המזמינה.

  - כל ההוצאות הכרוכות בהפקת ערבות ו/או חידושה מעת לעת, יחולו על הקבלן.

  - למען הסר ספק אין בערבות ו/או במימושה כדי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר אשר יעמוד למזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי דין בכל מקרה של הפרת ההסכם על ידי הקבלן.

  - לא יהא באי הפעלת הערבות בנסיבות בהן תהייה המזמינה זכאית להפעילה כדי לפגוע ו/או לגרוע מחובת הקבלן לבצע התיקונים וההשלמות בהן יהא הוא חייב על פי תנאי הסכם זה.

  - מובהר כי הערבות לא תוחזר לידי הקבלן אלא בהתמלא כל תנאי הסכם  זה ועל הקבלן יהא להאריכה במידת הצורך עד התמלא התנאים כאמור. אי הארכת תוקפה של הערבות יהווה עילה לחילוטה בטרם תפקע.

כל האמור בסעיף זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.

- הפרות ופיצויים

  - מבלי לגרוע מזכות המזמינה לסעד עפ"י הסכם זה ו/או כל דין, מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים 4, 9, 11, 12, 16, 18-37, 40-43, 54-63, 47-53, 68 ,70-71 הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 200,000 ₪ כשהם צמודים למדד מהמדד הבסיסי ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

  - המזמינה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצוי המוסכם האמור לעיל לעיל מהערבות או לזכותם מכל תשלום המגיע לקבלן לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בנספח יא' להסכם זה מפורטת טבלת פיצויים מוסכמים, בקרות אחד מהאירועים המפורטים בטבלה המזמינה תקנוס את הקבלן בהתאם לאמור בטבלה. הצדדים מצהירים כי הסכומים המפורטים בנספח יא' האמור מוסכמים על הצדדים והינם משקפים באופן סביר את הנזקים שעלולים להיווצר למזמינה ככל שיופרו הסעיפים האמורים בטבלה על ידי הקבלן.

  - מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה וייזכו את המזמינה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין:

    - הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  הקבלן, כולם או חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם.

    - הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל. במקרה של קבלן שהוא תאגיד, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פניה לנושיו למען יקבל ארכה או פשרה או למען הסדר איתם לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999.

    - אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה למזמינה לפני חתימת חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת המזמינה לחתום על חוזה זה.

    - הוכח להנחת דעתה של המזמינה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

    - הוכח להנחת דעתה של המזמינה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.

  - הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא המזמינה זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא המזמינה זכאית לבטל את החוזה; לקבל חזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן  כשהם נושאים ריבית בגובה ריבית החשב הכללי המקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם, מחושבים ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים בפועל למזמינה; לדרוש את סילוק ידו של  הקבלן מאתר העבודה; ובמקרה של ביטול החוזה קודם להשלמת ביצוע העבודה להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית.

  - החליטה המזמינה לבטל את החוזה תיתן המזמינה לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן: "הודעת ביטול").

  - עם קבלת הודעת ביטול יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה. הקבלן לא יעכב את פינוי אתר העבודה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו. הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל זכות עכבון, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם סכומים שלטענתו הוא זכאי להם.

  - עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על ידו, עד למועד הודעת הביטול, לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע מהקבלן על פי הוראות חוזה זה. הקבלן לא יהיה זכאי לסכום נוסף כלשהו בגין תפיסת אתר העבודה על ידי המזמינה.

  - החליטה המזמינה לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן אחר תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת 17% מהן כתמורה להוצאות משרדיות, הוצאות מימון ותקורה.

  - תפסה המזמינה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את  הערך המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה.

  - תפסה המזמינה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, את הציוד ואת המתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 15 ימים רשאית המזמינה, על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שייראה בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא המזמינה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן או למוכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע למזמינה מאת הקבלן.

  - הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמינה לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן.

- זכויות יוצרים

  - זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הקבלן תהיינה למזמינה, אשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

- סודיות וייחוד התקשרות

  - הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו וכל מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצועו של החוזה.

  - הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה למזמינה, בהתאם להוראות החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.

  - הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.

- הסבת החוזה

  - הקבלן אינו רשאי להסב, למשכן, לשעבד, להמחות או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא באישור מראש ובכתב מאת המזמינה.

  - העברת 25% מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף ‎64.1 לעיל.

  - מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב. נתנה המזמינה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על המזמינה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

  - העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות, כאמור, לאחר.

  - מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק זה.

  - המזמינה רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן ובלבד שלא ייפגעו זכויות הקבלן בשל כך.

- קיזוז

  - המזמינה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המזמינה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות הבנקאיות. הודעה על ביצוע הקיזוז, כאמור, תישלח לקבלן.

  - למרות האמור בכל דין, לא תהיה לקבלן זכות לקזז מהתשלומים בהם הוא חייב כלפי המזמינה כל תשלום המגיע לו מאת המזמינה, זולת תשלומים על פי חשבון שהגיש לפי חוזה אשר אושר לתשלום.

- ביצוע על ידי המזמינה

  - כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח ו/או המזמינה ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה המזמינה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.

  - המזמינה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן ‎66.1 בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 17% שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון  ותקורה. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי המזמינה.

  - המזמינה לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן ‎66.1 לפני מתן התראה של 15 ימים לקבלן.

  - אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המזמינה לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

- שימוש או אי-שימוש בזכויות, סטיות וארכות

  - הימנעות המזמינה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או בכלל – אין בה ולא תפורש בשום אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.

  - הסכמה מצד המזמינה ו/או המפקח לסטות מתנאיי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר.

  - כל ויתור וארכה לתנאיי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המזמינה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של המזמינה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא יחשבו כוויתור מצד המזמינה על זכות מזכויותיה.

- שינוי החוזה

  - כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

- מיצוי ההתקשרות

מוסכם בין הצדדים כי תנאיי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי המזמינה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

- סמכות שיפוט

סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסכמים במחוז ירושלים בלבד.

- הודעות

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 48 שעות ממסירתה למשרד הדואר.

לראיה באו הצדדים על החתום

_______________                     		            		              ______________

הקבלן                                                  		   		          המזמינה

אישור עו"ד

אני הח"מ____________________________ עו"ד _____________________________ של _____________________ (להלן: "הקבלן") מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה ______________ וה"ה ______________ בשם הקבלן, וכי אצל הקבלן נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל דין להתקשרות הקבלן על פי חוזה זה, וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.

_________________

עו"ד